## Lecciones Aprendidas
Registro de lecciones aprendidas
HSP - Plan de Transformación empresarial del NIH
Nro. De Referencia | Fecha | Módulo | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
LP_01 | 2018-03-01 | Documentos | Amenaza | Retraso en el proyecto | Dejar acumular el trabajo en la ejecución del mismo; en nuestro caso fue para la segunda entrega que se nos acumularon cuatro informes. | Tiene un impacto muy elevado ya que se puede retrasar el cornograma. | Planear con anticipación las actividades del proyecto, con el fin de que no se acumulen y no se retrase el proyecto. | Planear con anticipación las actividades con el fin de que no se acumulen.
LP_02 | 2018-02-01 | Proyecto general | Oportunidad | Mala comunicación | Falta de retroalimentación de malas noticias y avances en el proyecto. | Retrasos en las tareas de la EDT | Planear encuentros para comunicar las malas noticias y para retroalimentar el proyecto. | Una buena comunicación entre el equipo que desarrolla el proyecto agiliza el tiempo de finalización del mismo.
LP_03 | 2018-03-01 |  | Oportunidad | Distribución de tareas de manera inadecuada | Al inicio del proyecto nos reuniamos dos veces a la semana para realizar los documentos entre los cuatro integrantes, eso era bueno pero genero retrasos debido a que algunos documentos eran más extensos y hacia falta más trabajo. | Retrasaba algunas tareas del cronograma. | Asignar tareas especificas a cada miembro del equipo. | Se deben distribuir las tareas entre los miembros del equipo y no intentar hacer todos TODO.
LP_04 | 2018-04-01 |  | Amenaza | Seguimiento a las tareas espeficicas de cada miembro del equipo. | Cuando empezamos a dividir las tareas nos reuniamos los viernes pero no se hacia una retroalimentación de lo que se habia asignado, sino que se asignaban nuevas tareas únicamente | Se pueden presentar inconvenientes en las tareas asignadas previamente, lo que implica que esas tareas y las nuevas tareas que se basan en las mismas no se realizen de forma correcta. | Hacer una retroalimentación corta al inicio de cada reunión. | Realizar una retroalimentación de todas las actividades que se asignen a cualquier miembro del equipo.
LP_05 | 2018-04-01 |  | Amenaza | Mal manejo de herramientas tecnológicas | Hubo un malentendido con el manejo del repositorio del proyecto | Esto puede representar un retraso en el cronograma pues se puede borrar información importante para el equipo | Indagar el motivo del malentendido y corregirlo. | Se debe reforzar el conocimiento sobre el buen manejo del repositorio y crear dos ramas distintas a master.
LP_06 | 2018-02-01 |  | Amenaza | Falta de motivación | Algunos miembros del equipo no se sentían motivados en el desarrollo del proyecto debido a la confusión que tenían acerca de los resultados esperados | Retrasos e incumplimientos sobre las tareas de la EDT | Detallar y explicar los resultados esperados desde el principio del proyecto | Una buena comunicación dentro del proyecto influye en el exito o fracaso del mismo
LP_07 | 2018-04-01 |  | Amenaza | Falta de priorización | Algunas veces priorizabamos otros trabajos de otras materias | Esto puede incurrir directamente en nuestra nota de la materia además de no hacer las entregas completas | Tener presente cuáles trabajos de cada materia teníamos que entregar con sus respectivas fechas | Tener un cronograma adicional que incluya trabajos de otras materias para organizar nuestro tiempo de la mejor manera
LP_08 | 2018-04-01 |  | Oportunidad | Gestión de los riesgos del proyecto. | Al momento de realizar el documento sobre riesgos nos dimos cuenta que no habiamos contemplado muchos de los riesgos existentes en el proyecto. | Si se presenta un riesgo y no se tiene un plan para mitigarlo puede atrasar el cronograma del proyecto. | Contar con varios planes de mitigación y control de los riesgos durante todo el proyecto. | Tener planes de mitigación de riesgos, controlar los riesgos y tener previsto contratiempos en el cronograma.
LP_09 | 2018-04-01 |  | Oportunidad | Gestión de las comunicaciones. | Al realizar el documento de la gestión de las comunicaciones nos dimos cuenta de la importancia del mismo, debido a que el cumplimiento del mismo influye en el éxito del proyecto. | Si se realiza una buena comunicación exiten más probabilidades de éxito en el proyecto. | Realizar un plan de gestión de las comunicaciones y hacerle seguimiento en diferentes etapas del proyecto. | La gestión y el seguimiento de las comunicaciones en un proyecto son muy importantes e nifluyen en el éxito del proyecto.
LP_10 | 2018-02-01 |  | Amenaza | Relación con cliente | Como el proyecto es basa en ofrecer el producto a una insitución de salud en US, pensamos en cómo podría ser la relación con nuestro cliente teniendo en cuenta la distancia. Era de suma importancia tener esto claro. | La distancia es un factor importante, pero no podía afectar resultados en el software. Tener claro el medio de comunicación con el NIH y sus directivos para gestionar el proyecto. | Establecer los requerimientos de comunicación junto con los directivos para centralizarla. | Tener y mantener una buena relación y comunicación con todos los interesados
LP_11 | 2018-03-01 |  | Amenaza | Planeación general del proyecto | Establecer el plan a llevar a cabo con el proyecto, era muy importante ya que se debía cumplir con fechas específicas y ciertos requerimientos que aún debían ser planeados. | Se presentaron ajustes de tiempo para poder cumplir con el cronograma estipulado. | Se hizo una reestructuración de la planeación con nuevos requerimientos y siguiendo fechas marcadas en el EDT. | Realizar planeación limpia desde el inicio de cualquier proyecto.
LP_12 | 2018-03-01 |  | Oportunidad | Planeación general del proyecto | Al realizar una correcta planeación del proyecto, se podría establecer fácilmente el tiempo, los costos, y el alcance del proyecto como requerimientos a elaborar en su respectiva elaboración. | Gracias a que se pudo realizar una correcta planeación del proyecto, se asignan tareas y se estiman tiempo con el fin de asegurar el cumplimiento satisfactorio del proyecto. | Teniendo en cuenta que se realizó la reestructuración del proyecto, la planeación hizo que todo fluyera y el proyecto fuera culminado como se esperaba | Es importante tener la planación del proyecto desde el principio con el fin de no reestructurar el proyecto en el camino.
LP_13 | 2018-03-01 |  | Amenaza | Estimaciones | Para cualquier proyecto, es importante tener estimado el costo, el alcance, y principalmente el tiempo que se ajusta de acuerdo con los interesados. Revisar los requerimientos del cliente y saber cómo y cuánto tomará la culminación del proyecto. | Se podrán obtener retrazos importantes afectando el tiempo y costo. Mala distribuición de los recursos humanos y materiales. | Se ocacionaron retrazos en tiempo y aumentos en costos. | Las estimaciones nos ayudan a tener una idea general del proyecto y así poder tener una idea de órden en dinero, tiempo y recursos generales del proyecto.
LP_14 | 2018-03-01 |  | Amenaza | Plan de gestión | Al realizar el plan de la gestión del proyecto, es necesario establecer límites, responsabilidades y procedimientos para aprobar el alcance. Cuando no realizamos el plan correcto, se vió afectado el proyecto en el momento de hacer recortes de recursos para ajustar percances que no fueron tenidos en cuenta al principio. | Desperdicio de recursos. Retrabajo de tareas ya realizadas y constantes cambios afectando el proyecto. | Se implementarion estandares del PMBOK como gestión de calidad, de costes, riesgos alcance y otros para estudiar y optimizar estos recursos en el proyecto | Uno de los pasos mas importantes en un proyecto, es gerenciarlo, influye en todas las áreas del proyecto, haciendo que sea un proceso óptimo o, por el contrario, ineficiente y costoso.
LP_15 | 2018-03-01 |  | Oportunidad | Gerencia Calidad de Software. | En cuanto a la calidad, se pudo ajustar el costo-beneficio del proyecto. En donde pudimos ver el producto y la revisión de cualidades que pueden referirse a los requerimientos solicitados con el fin de lograrlos.8 | Se optimiza el tiempo y se realiza un trabajo mas uniforme y equitativo en el equipo. | En el estudio de la calidad del proyecto, se implementó el documento de gestión de calidad, y el plan de control de calidad; que resaltan la mejora de posicionar buenos recursos en el proyecto, | Para gerenciar la validad de un software, es importante conocer las herramientas y tecnologías que se usarán a lo largo del proyecto, para asi, conocerlas y estudiarlas
LP_16 | 2018-03-01 |  | Oportunidad | Registro de interesados | Cuando analizamos el proyecto y vimos los directivos que estarían interesados en el proyecto, nos encontramos con la oportunidad de crecer como empresa y ayudarlos a ofrecer un servicio aun mejor y mas eficiente del que ahora tienen. | Es importante conocer a los interesados, así poder mantener una buena comunicación y claridad con el objetivo del proyecto. | En el plan de gestión de interesados, se analizan los perfiles de los directivos del NIH con el fin de conocer a cada uno de los posibles beneficiados en el proyecto. | Al realizar cualquier proyecto, es importante conocer quiénes estan interesados y mas aun, conocer el proyecto a desarrollar.
LP_17 | 2018-02-01 |  | Oportunidad | Control | Para tener control sobre el proyecto, al ser la primera vez y conocer poco de cómo llevar control de uno, fue importante aprender de los requerimientos para mantener bajo nuestro control todo el proyecto desarrollado con el NIH | Se generan buenas medidas y supervisión sobre el proyecto con el fin de poder determinar tareas futuras y ya realizadas. | Se implementan medidas correctivas como estandares del PMBOK para disminuir la tolrancia a fallos generada. | Gerenciar esta relacionado con tener control sobre lo que se esté desarrollando y es importante tenerlo aun mas, cuando se trata de software y metodologías ágiles que pueden no ser optimas para todo tipo de proyecto, al igual que el grupo debe conocerlo.
LP_18 | 2018-02-01 |  | Oportunidad | Curva de aprendizaje | Con base al aprendizaje que hemos tenido a lo largo del desarrollo del proyecto, nos dimos cuenta que a medida que mas estudiamos y desarrollamos el proyecto, el producto ha surgido mas y mas rapido y mejor con el tiempo. | Con este aprendizaje se potencializa la posibilidad de conocer diferentes areas de gerenciar un proyecto. | Se ve la oportunidad de aprendizaje y se profundizasn en temas desconocidos para ampliar nuestro conocimiento en el área, tanto del proyecto, como de gerenciar un proyecto. | El software siempre esta cambiando, y es importante ser constante con el cambio y aprender cada vez mas de la evolución de las TI.
LP_19 | 2018-02-01 |  | Amenaza | Curva de aprendizaje | Nos dimos cuenta cómo en un principio se retrazaron las tareas o incluso se realizaban de manera incorrecta o incompleta; también necesitamos de revisión y retroalimentaciones contínuamente. | A causa del aprendizaje y poco conocimiento en el área, se presentan retrazos y reflujos en los trabajos a realizar. | Se profundiza en las areas de conocimiento poco desarrolladas, incluyendo asi, una dedicación mayor en el tiempo | Al ser un área muy amplia y cambiante, es de suma importancia estar al tanto de nuevas tecnologías que se anuncian día a día.
LP_20 | 2018-04-01 |  | Oportunidad | Gerencia de proyectos | A lo largo del semestre nos hemos dado cuenta de la importancia de cada uno de los pasos que se realizan desde la gerencia de un proyecto | Lo anterior nos deja unas buenas bases para nuestra vida profesional cuando debamos aplicarlo al ámbito laboral | No tener este conocimiento solo para la clase, sino para todo momento que se requiera fuera de la universidad | Poner atención a cada clase pues cada una contiene información muy útil

## Instructivo
Registro de lecciones aprendidas: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Referencia | Numeración de la lección aprendida según formato acordado, identifica unívocamente a una lección aprendida.
#REF! | El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
#REF! | Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
#REF! | Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales, Comunicación, Gestión de los implicados, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre otros.
Fecha | Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.
Amenaza / Oportunidad | Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso (amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo.
Título | Alusivo a la situación presentada.
Descripción de la Situación | Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la situación.
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se término la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que se puedan medir.
Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar en el futuro.
Lección Aprendida / Recomendaciones | Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación.

## Ejemplo
Registro de lecciones aprendidas: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
XXXX-XXXX-XX | XXXX-XXXX-XX | Desarrollo de Sistema para Gestión de Lecciones aprendidas | Gestión de Requerimientos | 2011-10-28 | Amenaza | Documento de Diseño con insuficiente detalle. | Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar, en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior. Está situación ocasionó interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final. | Se retrasó la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el comportamiento esperado y se actualizó el documento de diseño funcional. Luego se realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada. Como acción preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseño funcional para buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar esos componentes. | Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados.